## Cronograma Hi Tech
Chatbot Hi Tech Equipments
TÍTULO DEL PROYECTO | Chatbot
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | Andrés Contreras Camacho
NOMBRE DE LA EMPRESA | Hi Tech Equipments
HITO FINAL | 16/6/2025
[6 empty] | FASE UNO (7 abril - 5 mayo) | [19 empty] | FASE DOS (5 mayo - 19 mayo) | [9 empty] | FASE TRES (19 mayo - 2 junio) | [9 empty] | FASE CUATRO (2 junio - 16 junio)
ID DE | TÍTULO DE | FECHA DE | FECHA DE | DURACIÓN | PORCENTAJE | SEMANA 1 (7 abril - 14 abril) |  |  |  |  | SEMANA 2 (14 abril - 21 abril) |  |  |  |  | SEMANA 3 (21 abril - 28 abril) |  |  |  |  | SEMANA 4 (28 abril - 5 mayo) |  |  |  |  | SEMANA 5 (5 mayo - 12 mayo) |  |  |  |  | SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) |  |  |  |  | SEMANA 7 (19 mayo - 26 mayo) |  |  |  |  | SEMANA 8 (26 mayo - 2 junio) |  |  |  |  | SEMANA 9 (2 junio - 9 junio) |  |  |  |  | SEMANA 10 (9 junio - 16 junio)
TAREA | LA TAREA | INICIO | VENCIMIENTO | EN DÍAS | COMPLETADO | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Ingeniería inversa y arquitectura inicial
1.1 | Descifrado de API de Protecnus | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 16 | 0% | bar: SEMANA 1 (7 abril - 14 abril) L to SEMANA 3 (21 abril - 28 abril) V; SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) L to SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) V
1.2 | Diseño y creación inicial de bases de datos | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 5 | 0% | bar: SEMANA 2 (14 abril - 21 abril) L to SEMANA 4 (28 abril - 5 mayo) L; SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) L to SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) V
1.3 | Diseño de arquitectura de sistema y protocolos de comunicación | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 7 | 0% | bar: SEMANA 2 (14 abril - 21 abril) L to SEMANA 4 (28 abril - 5 mayo) V; SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) L to SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) V
2 | Comunicación con APIs y servicios externos
2.1 | Conexión al API de Protecnus | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 4 | 0% | bar: SEMANA 5 (5 mayo - 12 mayo) L to SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) V
2.2 | Implementación de API para conectar a Fidanque | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 5 | 0% | bar: SEMANA 5 (5 mayo - 12 mayo) V to SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) V
2.3 | Desarrollo del módulo de creación de órdenes de trabajo | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 7 | 0% | bar: SEMANA 5 (5 mayo - 12 mayo) V to SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) V
2.4 | Desarrollo del módulo de WhatsApp para técnicos | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 7 | 0% | bar: SEMANA 5 (5 mayo - 12 mayo) V to SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) V
3 | Visualización de actividad y sistema de comunicación avanzada
3.1 | Desarrollo del módulo WhatsApp para atención al cliente con integración de LLM y base de datos vectorial | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 14 | 0% | bar: SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) L to SEMANA 8 (26 mayo - 2 junio) V
3.2 | Desarrollo de aplicación para visualizar en tiempo real la actividad del sistema, órdenes, logs, notificaciones, etc. | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 14 | 0% | bar: SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) L to SEMANA 8 (26 mayo - 2 junio) V
4 | Testing, Seguridad y Despliegue
4.1 | Pruebas integrales, seguridad informática y optimización de rendimiento del sistema | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 9 | 0% | bar: SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) L to SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) V; SEMANA 9 (2 junio - 9 junio) L to SEMANA 10 (9 junio - 16 junio) V
4.2 | Preparación de despliegue en la nube, despliegue final y monitoreo post-despliegue | 2025-06-06 | 2025-06-16 | 10 | 0% | bar: SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) L to SEMANA 6 (12 mayo - 19 mayo) V; SEMANA 9 (2 junio - 9 junio) V to SEMANA 10 (9 junio - 16 junio) V
Formulas:
PORCENTAJE = IF(TODAY() < [FECHA DE], 0, IF(TODAY() > [FECHA DE], 1, (TODAY() - [FECHA DE]) / ([FECHA DE] - [FECHA DE]) ) )